## Оглавление
Информация о заполнении разделов Паспорта проекта.
№ раздела | Наименование | Заполнение | Примечание
1 | Общая информация об инвестиционном проекте. | да
2 | Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
3.1. | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
3.2. | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
3.3. | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | да
3.4. | Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
4 | Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государств | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
5 | Показатели инвестиционного проекта | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
6.1. | График реализации инвестиционного проекта | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
6.2. | Графики реализации инвестиционного проекта | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
7 | Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | да
8 | Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта. | да
да
нет

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "ЭК "Восток"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_VOSTOK-OO-04
(идентификатор инвестиционного проекта)
«Создание автоматизированной информационной системы 2.0" (АИС) гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории деятельности Оренбургской области»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение качества обслуживания потребителей за счет автоматизации начислений за электроэнергию, внедрения новых механизмов взаимодействия с потребителями, прозрачность начислений, а также реализация требований действующего законодательства
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | 1. Внедрить надежное и устойчивое решение, которое обеспечит автоматизацию основных бизнес-процессов. 2. Реализовать инструменты информирования/воздействия на потребителей для стимулирования своевременных оплат. 3. Обеспечивать возможность гибкой настройки и конфигурирования функциональности для удовлетворения уникальных потребностей бизнеса. Обеспечить полноту информационно-аналитического решения, автоматизацию бизнес-процессов в соответствии с функциональными требованиями в едином решении. Обеспечить функциональность пользовательского интерфейса (соответствие задачам пользователя); понятность и логичность; обеспечить высокую скорость работы пользователя (отзывчивость на действия пользователя); интерфейс должен информировать пользователя о происходящем; быстрое обучение пользователя. 4. Обеспечить доступность (по времени и по месту) и быстродействие интерфейса пользователя внедряемой системы, доступность клиента, интерфейс взаимодействия с внешними источниками данных со всеми существующими методами обмена данных. 5. Обеспечить не двойственность и непротиворечивость данных. Обеспечить сокращение времени обработки информации персоналом и исключить дублирования функций в части формирования базы данных. 6. Обеспечить однозначность и единственность реализации функционала (расчетные схемы, методы приема и анализа показаний, расчеты пеней и др. описаны один раз и в одном месте). 7. Предоставлять высокую надежность, обеспеченную современными индустриальными технологиями. 8. Обеспечивать возможности гибкого расширения путем внедрения дополнительных модулей, которые отвечают новым бизнес-требованиям. 9. Обеспечивать масштабируемость по абонентам – эффективность работы с экстремально большим объемом данных. 10. Применять встроенные инструменты миграции и интеграции данных. 11. Обеспечить работу с единой базой данных всех пользователей. 12. Обеспечить комфортную и удобную работу сотрудников компании в требуемом количестве пользователей. 13. Обеспечить комфортную и удобную работу потребителей через различные сервисы. 14. Обеспечить ведение единых справочников Системы. 15. Обеспечить единообразный интерфейс программы, включающий все необходимые и удобные для работы пользователей элементы. Обеспечить доступ к программному комплексу через web-интерфейс в режиме 24/7 с технологическими перерывами не более 15 минут в сутки. 16. Обеспечить автоматическое и ручное резервное копирование системы (backup) без перерывов в работе системы. 17. Обеспечить настраиваемое логирование событий системы (изменение данных), с возможностью настройки логирования любых типов объектов данных без дополнительного программирования и разработок. 18. Обеспечить разграничение прав доступа к типам метаданных и объектам метаданных. 19. Обеспечить разграничение прав на операции над объектами метаданных (чтение, изменение, добавление, удаление). 20. Обеспечить хранение в системе электронных образов документов в разрезе типов документов и в привязке к объектам метаданных.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | В соответствии с Паспортом инвестиционного проекта
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 22.092
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Каждый этап равен году реализации проекта: 2025, 2026, 2027, 2028 гг.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Инвестиционная программа реализуется в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации", вносящего изменения в Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике". Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах обеспечит: - информационный обмен данными, получаемыми в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), необходимыми для взаиморасчетов за поставки электрической энергии и мощности, а также за связанные с указанными поставками услуги, на безвозмездной основе в порядке, установленном правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках в части обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах; - безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), в отношении которых АО «ЭК «Восток» обеспечивает коммерческий учет электрической энергии (мощности), минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | 2

## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "ЭК "Восток"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_VOSTOK-OO-04
(идентификатор инвестиционного проекта)
«Создание автоматизированной информационной системы 2.0" (АИС) гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории деятельности Оренбургской области»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 2.1) | Создание автоматизированной информационной системы по управлению сбытовой деятельностью при взаимодействии с потребителями в рамках договорных отношений
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Оренбург, Оренбургская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Оренбург, Оренбургская область
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | нет
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нет
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 62.305
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 23.3072
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 22.092

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "ЭК "Восток"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_VOSTOK-OO-04
(идентификатор инвестиционного проекта)
«Создание автоматизированной информационной системы 2.0" (АИС) гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории деятельности Оренбургской области»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
| Наименование объекта | «Создание автоматизированной информационной системы 2.0" (АИС) гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории деятельности Оренбургской области»
| Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Оренбург, Оренбургская область
| Тип проекта | Создание и внедрение
| Вводимая мощность (в том числе прирост) | не применимо
| Срок ввода объекта | Поэтапно: 2025, 2026, 2027, 2028 гг.
| Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | 2
| Сметная стоимость проекта в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 62.305
| Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Коммерческие предложения от поставщиков
| Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 23.3072
| Стоимость финансирования работ, выполненных хоз.способом с НДС, млн. руб. | 0
| Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 23.3072
в том числе
| - по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО "СЕРФ Консалтинг"
| объем заключенного договора в ценах 2024 -2025 года с НДС, млн. руб. | 6.9892
| % от сметной стоимости проекта | 11.22%
| оплачено по договору, млн. руб. | 6.9892
| освоено по договору, млн. руб. (без НДС) | 5.824
| - по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | Гудилин Антон Николаевич
| объем заключенного договора в ценах 2024 -2025 года с НДС, млн. руб. | 1.056
| % от сметной стоимости проекта | 1.695%
| оплачено по договору, млн. руб. | 1.056
| освоено по договору, млн. руб. (без НДС) | 1.006
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ"
| объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0.262
| % от сметной стоимости проекта | 0.4205%
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.262
| освоено по договору, млн. руб. (без НДС) | 0.262
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Восток.Софт"
| объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 15
| % от сметной стоимости проекта | 24.08%
| оплачено по договору, млн. руб. | 15
| освоено по договору, млн. руб. (без НДС) | 15
| - по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
| объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0
| % от сметной стоимости проекта | 0%
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
| % законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0%
в том числе
| - СМР, % | х
| - поставка основного оборудования, % | х
| - разработка проектной документации и рабочей документации, % | х
| % оплаты по объекту(предоплата) | х
| всего оплачено по объекту | 23.3072
| % освоения по объекту за отчетный период | х
| всего освоено по объекту (без НДС) | 22.092
Участники реализации инвестиционного проекта:
| - заказчик-застройщик | нет
| - проектно-изыскательские организации | нет
| - технические агенты | нет
| - подрядчики | нет
| - поставщики основного оборудования | перечень представлен во вкладке "7. Паспорт отчет о закупке"
| Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не применимо
| Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | не применимо
| в том числе | х
| - строительный персонал | х
| - монтажный персонал | х
| Основное оборудование | В соответствии с Паспортом инвестиционного проекта
График поставки основного оборудования
| - дата поставки | даты поставки указаны во вкладке "7. Паспорт отчет о закупке"
| - задержки в поставке | нет
| - причины задержек | нет
| Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Планируется реализация в установленный срок
| Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | В настоящее время отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 1.1. (2017) (hidden)
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю
Заместитель генерального директора ПАО "Мосэнергосбыт"
по экономике и финансам
____________ С.В. Скворцов
«____»_____________20_____ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия | Проектная | год | год | Полная | Остаточная | План финан- | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования****
|  | реализации | мощность/ | начала | оконча- | стоимость | стоимость | сирования | План | План | План | Итого | План | План | План | План | Итого
|  | проекта | протяжен- | строи- | ния строи- | строи- | строи- | текущего | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  |  | ность сетей | тельства | тельства | тельства** | тельства** | года
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/ |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
|  |  | км/МВА | [5 empty] | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА
| ВСЕГО |  |  |  |  | 2547.311 | 2501.8197 | 325.6764 |  |  |  |  | 325.6764 | 1231.8409 | 944.3024 | 0 | 2501.8197
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 2547.311 | 2501.8197 | 325.6764 |  |  |  |  | 325.6764 | 1231.8409 | 944.3024 | 0 | 2501.8197
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Прочие направления |  |  |  |  | 2547.311 | 2501.8197 | 325.6764 |  |  |  |  | 325.6764 | 1231.8409 | 944.3024 | 0 | 2501.8197
| Инвестиционная программа 2016-2018 |  |  |  |  | 538.9368 | 493.4455 | 324.457 |  |  |  |  | 324.457 | 168.9885 | 0 | 0 | 493.4455
1 | Развитие и модернизация «Системы управления энергосбытовой деятельности Универсальный интерфейс (API)» (2016-2017 гг) |  |  | 2016 | 2017 | 32.927 | 12.0415 | 12.0415 |  |  |  |  | 12.0415 | 0 | 0 |  | 12.0415
2 | Создание единой системы управления взаимодействия с клиентами (СУВК) (2016-2017 гг) |  |  | 2016 | 2017 | 20.138 | 5.9638 | 5.9638 |  |  |  |  | 5.9638 | 0 | 0 |  | 5.9638
3 | Доработка лицензионного программного обеспечения информационно-аналитической системы по организации работы на оптовом рынке электрической энергии и мощности («ИНФОПРО:Энерготрейдинг») |  |  | 2016 | 2017 | 1.1031 | 0.52624 | 0.52624 |  |  |  |  | 0.52624 | 0 | 0 |  | 0.52624
4 | Модернизация центра обработки данных (ЦОД) |  |  | 2016 | 2018 | 93.9877 | 84.1329 | 1.8126 |  |  |  |  | 1.8126 | 82.3202 | 0 |  | 84.1329
5 | Развитие системы управления ИТ-процессами NAUMEN Service Desk |  |  | 2017 | 2017 | 6.6538 | 6.6538 | 6.6538 |  |  |  |  | 6.6538 | 0 | 0 |  | 6.6538
6 | Приобретение рабочих станций |  |  | 2017 | 2017 | 35.9842 | 35.9842 | 35.9842 |  |  |  |  | 35.9842 | 0 | 0 |  | 35.9842
7 | Приобретение печатной техники корпоративного класса |  |  | 2017 | 2017 | 7.1446 | 7.1446 | 7.1446 |  |  |  |  | 7.1446 | 0 | 0 |  | 7.1446
8 | Приобретение оборудования для увеличения дисковой емкости единой системы хранения данных (ЕСХД) |  |  | 2017 | 2017 | 14.512 | 14.512 | 14.512 |  |  |  |  | 14.512 | 0 | 0 |  | 14.512
9 | Приобретение оборудования для увеличения производительности кластера системы управления баз данных (СУБД) автоматизированной системы управления энергосбытовой деятельностью (АСУ ЭД) |  |  | 2017 | 2017 | 27.9076 | 27.9076 | 27.9076 |  |  |  |  | 27.9076 | 0 | 0 |  | 27.9076
10 | Развитие программного продукта «Виртуальный консультант» |  |  | 2017 | 2017 | 1.6633 | 1.6633 | 1.6633 |  |  |  |  | 1.6633 | 0 | 0 |  | 1.6633
11 | Развитие подсистемы «Управление дебиторской задолженностью» в системе управления энергосбытовой деятельностью (СУЭД) |  |  | 2017 | 2018 | 5.9395 | 5.9395 | 4.7382 |  |  |  |  | 4.7382 | 1.2013 | 0 |  | 5.9395
12 | Развитие подсистемы «Претензионно-исковая работа» в Системе управления энергосбытовой деятельностью (СУЭД) |  |  | 2017 | 2018 | 6.5826 | 6.5826 | 5.4628 |  |  |  |  | 5.4628 | 1.1198 | 0 |  | 6.5826
13 | Развитие сервиса «Личный кабинет клиента с юридически значимым документоборотом (ЛКК ЮЛ ЮЗДО)» |  |  | 2017 | 2017 | 6.671 | 6.671 | 6.671 |  |  |  |  | 6.671 | 0 | 0 |  | 6.671
14 | Развитие единой системы ведения нормативно-справочной информации (НСИ) |  |  | 2017 | 2018 | 6.0348 | 6.0348 | 3.3845 |  |  |  |  | 3.3845 | 2.6504 | 0 |  | 6.0348
15 | Развитие сервиса «Интерактивное приложение Личный кабинет клиента ЖКХ (ИП ЛКК ЖКХ)» |  |  | 2017 | 2017 | 4.0232 | 4.0232 | 4.0232 |  |  |  |  | 4.0232 | 0 | 0 |  | 4.0232
16 | Развитие и модернизация «Системы управления энергосбытовой деятельности Универсальный интерфейс (API)» (2017-2018 гг) |  |  | 2017 | 2018 | 36.7783 | 36.7783 | 24.5111 |  |  |  |  | 24.5111 | 12.2672 | 0 |  | 36.7783
17 | Развитие информационно-аналитической системы контроля и мониторинга (СКИМ) информационных процессов процессингового центра |  |  | 2017 | 2017 | 6.6545 | 6.6545 | 6.6545 |  |  |  |  | 6.6545 | 0 | 0 |  | 6.6545
18 | Развитие единой автоматизированной системы взаимодействия с клиентами (СУВК) (2017-2018 гг) |  |  | 2017 | 2018 | 6.6219 | 6.6219 | 5.0338 |  |  |  |  | 5.0338 | 1.5881 | 0 |  | 6.6219
19 | Развитие программного продукта «Платежная система энергосбытовой компании» |  |  | 2017 | 2017 | 6.0066 | 6.0066 | 6.0066 |  |  |  |  | 6.0066 | 0 | 0 |  | 6.0066
20 | Развитие автоматизированной информационной системы подготовки данных об энергопотреблении – Предбиллинг» |  |  | 2017 | 2018 | 18.6269 | 18.6269 | 10.145 |  |  |  |  | 10.145 | 8.4819 | 0 |  | 18.6269
21 | Создание системы защиты и предотвращения утечек информации |  |  | 2017 | 2018 | 21.1131 | 21.1131 | 1.2585 |  |  |  |  | 1.2585 | 19.8546 | 0 |  | 21.1131
22 | Приобретение дополнительных ключей активации для системы резервного копирования (СРК) |  |  | 2017 | 2017 | 18.9327 | 18.9327 | 18.9327 |  |  |  |  | 18.9327 | 0 | 0 |  | 18.9327
23 | Приобретение оборудования для модернизации вспомогательных систем локально-вычислительной сети (ЛВС) |  |  | 2017 | 2017 | 34.5742 | 34.5742 | 34.5742 |  |  |  |  | 34.5742 | 0 | 0 |  | 34.5742
24 | Приобретение оборудования для модернизации серверов Oracle |  |  | 2017 | 2017 | 34.7443 | 34.7443 | 34.7443 |  |  |  |  | 34.7443 | 0 | 0 |  | 34.7443
25 | Развитие системы «Корпоративная интеграционная сервисная шина" (КИСШ)» |  |  | 2017 | 2017 | 6.6545 | 6.6545 | 6.6545 |  |  |  |  | 6.6545 | 0 | 0 |  | 6.6545
26 | Развитие автоматизированного рабочего места «Договорной конструктор» (АРМ ДК) |  |  | 2017 | 2017 | 2.5169 | 2.5169 | 2.5169 |  |  |  |  | 2.5169 | 0 | 0 |  | 2.5169
27 | Развитие и модернизация курсов системы дистанционного обучения |  |  | 2017 | 2018 | 5.3103 | 5.3103 | 3.8135 |  |  |  |  | 3.8135 | 1.4968 | 0 |  | 5.3103
28 | Развитие и модернизация единого сервиса «Личный кабинет частного клиента физического лица» |  |  | 2017 | 2017 | 6.4066 | 6.4066 | 6.4066 |  |  |  |  | 6.4066 | 0 | 0 |  | 6.4066
29 | Развитие системы аналитической отчетности энергосбытовой деятельности (ИАС) |  |  | 2017 | 2018 | 6.6769 | 6.6769 | 3.9699 |  |  |  |  | 3.9699 | 2.707 | 0 |  | 6.6769
30 | Создание системы дистанционного сбора данных (СДСД) с приборов учета электроэнергии в г. Москве |  |  | 2017 | 2018 | 47.0682 | 47.0682 | 11.7671 |  |  |  |  | 11.7671 | 35.3012 | 0 |  | 47.0682
31 | Развитие системы «Электронный архив документов» (ЭАД) |  |  | 2017 | 2017 | 6.6354 | 6.6354 | 6.6354 |  |  |  |  | 6.6354 | 0 | 0 |  | 6.6354
32 | Приобретение терминалов автоматизированной системы ввода данных (АСВД) |  |  | 2017 | 2017 | 2.343 | 2.343 | 2.343 |  |  |  |  | 2.343 | 0 | 0 |  | 2.343
| Новые проекты |  |  |  |  | 2008.3742 | 2008.3742 | 1.2194 |  |  |  |  | 1.2194 | 1062.8524 | 944.3024 | 0 | 2008.3742
33 | Проведение бесшовной интеграции центра сбора и обработки данных системы коммерческого учета электроэнергии "Энфорс" с автоматизированной информационной системой подготовки данных об энергопотреблении (2018 г) |  |  | 2018 | 2018 | 16.7499 | 16.7499 | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.7499 | 0 |  | 16.7499
34 | Развитие единой автоматизированной системы взаимодействия с клиентами (СУВК) (2018-2019 гг) |  |  | 2018 | 2019 | 7.042 | 7.042 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3589 | 1.6831 |  | 7.042
35 | Развитие и модернизация "Системы управления энергосбытовой деятельности Универсальный интерфейс (API)" (2018-2019 гг) |  |  | 2018 | 2019 | 37.9479 | 37.9479 | 0 |  |  |  |  | 0 | 23.7498 | 14.1981 |  | 37.9479
36 | Модернизации сетевой инфраструктуры центрального офиса для обеспечения защиты информации (2018 г) |  |  | 2018 | 2018 | 38.8256 | 38.8256 | 0 |  |  |  |  | 0 | 38.8256 | 0 |  | 38.8256
37 | Приобретение рабочих станций (1500 ед.) в 2018-2019 гг (2018 г - 750 ед., 2019 г - 750 ед.) |  |  | 2018 | 2019 | 79.8648 | 79.8648 | 0 |  |  |  |  | 0 | 38.638 | 41.2268 |  | 79.8648
38 | Приобретение печатной техники корпоративного класса (114 ед.) в 2018-2019 гг (2018 г - 57 ед., 2019 г - 57 ед.) |  |  | 2018 | 2019 | 15.8569 | 15.8569 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.6715 | 8.1854 |  | 15.8569
39 | Развитие информационно-аналитической системы контроля и мониторинга (СКИМ) информационных процессов процессингового центра (2018-2019 гг) |  |  | 2018 | 2019 | 14.6149 | 14.6149 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.0843 | 7.5306 |  | 14.6149
40 | Развитие сервиса "Личный кабинет клиента с юридически значимым документоборотом (ЛКК ЮЛ ЮЗДО)" (2018-2019 гг) |  |  | 2018 | 2019 | 9.6735 | 9.6735 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.6891 | 4.9844 |  | 9.6735
41 | Развитие и модернизация единого сервиса «Личный кабинет частного клиента - физического лица» (2018-2019 гг) |  |  | 2018 | 2019 | 14.0705 | 14.0705 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.8205 | 7.2501 |  | 14.0705
42 | Развитие единого сервиса «Интерактивное приложение «Личный кабинет клиента ЖКХ» (ИП ЛКК ЖКХ) (2018-2019 гг) |  |  | 2018 | 2019 | 8.836 | 8.836 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.2831 | 4.5529 |  | 8.836
43 | Развитие автоматизированной системы управления мобильными бригадами (АСУМБ) (2018-2019 гг) |  |  | 2018 | 2019 | 7.1818 | 7.1818 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.4813 | 3.7006 |  | 7.1818
44 | Развитие системы "Корпоративная интеграционная сервисная шина" (КИСШ)» (2018-2019) |  |  | 2018 | 2019 | 14.6149 | 14.6149 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.0843 | 7.5306 |  | 14.6149
45 | Развитие программного продукта "Платежная система энергосбытовой компании" (2018-2019 гг) |  |  | 2018 | 2019 | 13.1943 | 13.1943 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3957 | 6.7986 |  | 13.1943
46 | Создание системы кондиционирования и вентиляции по адресу: г. Москва, ул. Новоалексеевская д.19, корп. 2 (2017-2018 гг) |  |  | 2017 | 2018 | 15.9484 | 15.9484 | 0.4917 |  |  |  |  | 0.4917 | 15.4567 | 0 |  | 15.9484
47 | Создание вентилируемого фасада здания по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.29, к.2 (2018 г) |  |  | 2018 | 2018 | 2.4642 | 2.4642 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.4642 | 0 |  | 2.4642
48 | Реконструкция структурированной кабельной сети в здании по адресу: г. Москва, ул. Утренняя, д.8 а |  |  | 2018 | 2018 | 2.7164 | 2.7164 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.3582 | 1.3582 |  | 2.7164
49 | Установка автоматических систем порошкового пожаротушения (АСППТ) в помещениях архивного назначения административного здания по адресу. г. Москва, ул. Смольная, д. 24А |  |  | 2018 | 2018 | 0.42136 | 0.42136 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.42136 | 0 |  | 0.42136
50 | Приобретение дискового массива для системы резервного копирования |  |  | 2018 | 2018 | 6.5523 | 6.5523 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.5523 | 0 |  | 6.5523
51 | Приобретение дополнительных ключей активации для системы виртуализации |  |  | 2018 | 2018 | 14.9389 | 14.9389 | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.9389 | 0 |  | 14.9389
52 | Развитие модуля автоматизированное рабочее место (АРМ) «Договорной конструктор» |  |  | 2018 | 2019 | 6.4836 | 6.4836 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.7756 | 2.708 |  | 6.4836
53 | Развитие подсистемы «Претензионно-исковая работа» Системы управления энергосбытовой деятельностью (СУЭД) |  |  | 2018 | 2019 | 10.612 | 10.612 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.9721 | 1.6399 |  | 10.612
54 | Развитие «Единой системы ведения нормативно-справочной информации» (ЕС НСИ) |  |  | 2018 | 2019 | 4.4822 | 4.4822 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.9792 | 2.503 |  | 4.4822
55 | Развитие системы «Электронного архива документов» |  |  | 2018 | 2019 | 4.3704 | 4.3704 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.5828 | 0.78758 |  | 4.3704
56 | Развитие Информационно-аналитической системы |  |  | 2018 | 2019 | 6.6584 | 6.6584 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.9938 | 1.6646 |  | 6.6584
57 | Установка автоматизированных узлов управления (АУУ) систем отопления в трех административных зданиях в городе Москве |  |  | 2017 | 2018 | 2.2529 | 2.2529 | 0.72767 |  |  |  |  | 0.72767 | 1.5252 | 0 |  | 2.2529
58 | Создание системы беспроводного сбора данных (СБСД) с приборов учета электроэнергии |  |  | 2018 | 2019 | 1652 | 1652 | 0 |  |  |  |  | 0 | 826 | 826 |  | 1652
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
* С — строительство, П — проектирование.
** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## П 1.1 (2016) (hidden)
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Мосэнергосбыт"
____________ А.В. Ковалев
«____»_____________20_____ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия | Проектная | год | год | Полная | Остаточная | План финан- | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования****
|  | реализации | мощность/ | начала | оконча- | стоимость | стоимость | сирования | План | План | План | Итого | План | План | План | Итого
|  | проекта | протяжен- | строи- | ния строи- | строи- | строи- | текущего | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019
|  |  | ность сетей | тельства | тельства | тельства** | тельства** | года
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/ |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
|  |  | км/МВА | [5 empty] | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА
| ВСЕГО |  |  |  |  | 1009.7025 | 977.8439 | 243.5024 |  |  |  |  | 547.7589 | 186.5825 | 8 | 734.3414
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 1009.7025 | 977.8439 | 243.5024 |  |  |  |  | 547.7589 | 186.5825 | 8 | 734.3414
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.5 | Прочие направления |  |  |  |  | 1009.7025 | 977.8439 | 243.5024 |  |  |  |  | 547.7589 | 186.5825 | 0 | 734.3414
1 | Создание и внедрение единой системы ведения нормативно-справочной информации (НСИ) |  |  | 2015 | 2016 | 15.41 | 4.2045 | 4.2045 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Развитие и модернизация систем биллинга ПАО "Мосэнергосбыт" |  |  | 2015 | 2016 | 32.5252 | 11.872 | 11.872 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Развитие и модернизация «Системы управления энергосбытовой деятельности Универсальный интерфейс (API)» (2016-2017 гг) |  |  | 2016 | 2017 | 32.927 | 32.927 | 20.8855 |  |  |  |  | 12.0415 | 0 | 0 | 12.0415
4 | Создание новой версии системы управления взаимодействиями с клиентами (СУВК) |  |  | 2016 | 2017 | 20.138 | 20.138 | 14.1742 |  |  |  |  | 5.9638 | 0 | 0 | 5.9638
5 | Развитие системы контроля и мониторинга информационных процессов (СКИМ) Процессингового центра |  |  | 2016 | 2016 | 6.0342 | 6.0342 | 6.0342 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Развитие сервисов "Личный кабинет клиента для юридических лиц", "Личный кабинет для юридических лиц (юридически-значимый документооборот)", "Личный кабинет частного клиента"(ЛКК БЫТ)" |  |  | 2016 | 2016 | 6.0792 | 6.0792 | 6.0792 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Модернизация центральной учрежденческой автоматической телефонной станции (УАТС) «Коралл» в ПАО «Мосэнергосбыт» |  |  | 2016 | 2017 | 40.824 | 40.824 | 35.1487 |  |  |  |  | 5.6753 | 0 | 0 | 5.6753
8 | Развитие системы "Корпоративная интеграционная сервисная шина (КИСШ)" |  |  | 2016 | 2016 | 6.1243 | 6.1243 | 6.1243 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Приобретение оборудования для контактного центра ПАО "Мосэнергосбыт" |  |  | 2016 | 2016 | 23.7408 | 23.7408 | 23.7408 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Развитие информационно-технологического комплекса Энергоменеджер |  |  | 2016 | 2016 | 5.7578 | 5.7578 | 5.7578 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Модернизация охранно-пожарных систем четырех объектов собственности ПАО «Мосэнергосбыт» |  |  | 2016 | 2016 | 14.0158 | 14.0158 | 14.0158 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Приобретение оборудования для организации видеоконференций |  |  | 2016 | 2016 | 0.51527 | 0.51527 | 0.51527 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция системы освещения офисов ПАО "Мосэнергосбыт" |  |  | 2016 | 2016 | 5.8591 | 5.8591 | 5.8591 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Модернизация локальной вычислительной сети центрального офиса |  |  | 2016 | 2017 | 121.3182 | 121.3182 | 89.0912 |  |  |  |  | 32.227 | 0 | 0 | 32.227
15 | Доработка лицензионного программного обеспечения информационно-аналитической системы по организации работы на оптовом рынке электрической энергии и мощности («ИНФОПРО:Энерготрейдинг») |  |  | 2017 | 2017 | 1.1031 | 1.1031 | 0 |  |  |  |  | 1.1031 | 0 | 0 | 1.1031
16 | Развитие системы управления ИТ-процессами NAUMEN Service Desk |  |  | 2017 | 2017 | 6.6538 | 6.6538 | 0 |  |  |  |  | 6.6538 | 0 | 0 | 6.6538
17 | Приобретение рабочих станций |  |  | 2017 | 2017 | 35.9842 | 35.9842 | 0 |  |  |  |  | 35.9842 | 0 | 0 | 35.9842
18 | Приобретение печатной техники корпоративного класса |  |  | 2017 | 2017 | 7.1446 | 7.1446 | 0 |  |  |  |  | 7.1446 | 0 | 0 | 7.1446
19 | Приобретение оборудования для увеличения дисковой емкости единой системы хранения данных (ЕСХД) |  |  | 2017 | 2017 | 14.512 | 14.512 | 0 |  |  |  |  | 14.512 | 0 | 0 | 14.512
20 | Приобретение оборудования для увеличения производительности кластера системы управления баз данных (СУБД) автоматизированной системы управления энергосбытовой деятельностью (АСУ ЭД) |  |  | 2017 | 2017 | 49.6615 | 49.6615 | 0 |  |  |  |  | 49.6615 | 0 | 0 | 49.6615
21 | Развитие программного продукта «Виртуальный консультант» |  |  | 2017 | 2017 | 1.6633 | 1.6633 | 0 |  |  |  |  | 1.6633 | 0 | 0 | 1.6633
22 | Развитие подсистемы «Управление дебиторской задолженностью» в системе управления энергосбытовой деятельностью (СУЭД) |  |  | 2017 | 2018 | 5.9395 | 5.9395 | 0 |  |  |  |  | 4.7382 | 1.2013 | 0 | 5.9395
23 | Развитие подсистемы «Претензионно-исковая работа» в Системе управления энергосбытовой деятельностью (СУЭД) |  |  | 2017 | 2018 | 6.5826 | 6.5826 | 0 |  |  |  |  | 5.4628 | 1.1198 | 0 | 6.5826
24 | Развитие сервиса «Личный кабинет клиента с юридически значимым документоборотом (ЛКК ЮЛ ЮЗДО)» |  |  | 2017 | 2017 | 6.671 | 6.671 | 0 |  |  |  |  | 6.671 | 0 | 0 | 6.671
25 | Развитие единой системы ведения нормативно-справочной информации (НСИ) |  |  | 2017 | 2018 | 6.0348 | 6.0348 | 0 |  |  |  |  | 3.3845 | 2.6504 | 0 | 6.0348
26 | Развитие сервиса «Интерактивное приложение Личный кабинет клиента ЖКХ (ИП ЛКК ЖКХ)» |  |  | 2017 | 2017 | 4.0232 | 4.0232 | 0 |  |  |  |  | 4.0232 | 0 | 0 | 4.0232
27 | Развитие и модернизация «Системы управления энергосбытовой деятельности Универсальный интерфейс (API)» (2017-2018 гг) |  |  | 2017 | 2018 | 36.7783 | 36.7783 | 0 |  |  |  |  | 24.5111 | 12.2672 | 0 | 36.7783
28 | Развитие информационно-аналитической системы контроля и мониторинга (СКИМ) информационных процессов процессингового центра |  |  | 2017 | 2017 | 6.6545 | 6.6545 | 0 |  |  |  |  | 6.6545 | 0 | 0 | 6.6545
29 | Развитие единой автоматизированной системы взаимодействия с клиентами (СУВК) (2017-2018 гг) |  |  | 2017 | 2018 | 6.6219 | 6.6219 | 0 |  |  |  |  | 5.0338 | 1.5881 | 0 | 6.6219
30 | Развитие программного продукта «Платежная система энергосбытовой компании» |  |  | 2017 | 2017 | 6.0066 | 6.0066 | 0 |  |  |  |  | 6.0066 | 0 | 0 | 6.0066
31 | Развитие автоматизированной информационной системы подготовки данных об энергопотреблении – Предбиллинг» |  |  | 2017 | 2018 | 18.6269 | 18.6269 | 0 |  |  |  |  | 10.145 | 8.4819 | 0 | 18.6269
32 | Модернизация центра обработки данных (ЦОД) |  |  | 2017 | 2018 | 84.1329 | 84.1329 | 0 |  |  |  |  | 1.8126 | 82.3202 | 0 | 84.1329
33 | Создание системы защиты и предотвращения утечек информации |  |  | 2017 | 2018 | 21.1131 | 21.1131 | 0 |  |  |  |  | 1.2585 | 19.8546 | 0 | 21.1131
34 | Приобретение дополнительных ключей активации для системы резервного копирования (СРК) |  |  | 2017 | 2017 | 18.9327 | 18.9327 | 0 |  |  |  |  | 18.9327 | 0 | 0 | 18.9327
35 | Приобретение оборудования для модернизации вспомогательных систем локально-вычислительной сети (ЛВС) |  |  | 2017 | 2017 | 34.5742 | 34.5742 | 0 |  |  |  |  | 34.5742 | 0 | 0 | 34.5742
36 | Приобретение оборудования для модернизации серверов Oracle |  |  | 2017 | 2017 | 34.7443 | 34.7443 | 0 |  |  |  |  | 34.7443 | 0 | 0 | 34.7443
37 | Развитие системы «Корпоративная интеграционная сервисная шина" (КИСШ)» |  |  | 2017 | 2017 | 6.6545 | 6.6545 | 0 |  |  |  |  | 6.6545 | 0 | 0 | 6.6545
38 | Развитие автоматизированного рабочего места «Договорной конструктор» (АРМ ДК) |  |  | 2017 | 2017 | 2.5169 | 2.5169 | 0 |  |  |  |  | 2.5169 | 0 | 0 | 2.5169
39 | Развитие и модернизация курсов системы дистанционного обучения |  |  | 2017 | 2018 | 5.3103 | 5.3103 | 0 |  |  |  |  | 3.8135 | 1.4968 | 0 | 5.3103
40 | Развитие и модернизация единого сервиса «Личный кабинет частного клиента физического лица» |  |  | 2017 | 2017 | 6.4066 | 6.4066 | 0 |  |  |  |  | 6.4066 | 0 | 0 | 6.4066
41 | Развитие системы аналитической отчетности энергосбытовой деятельности (ИАС) |  |  | 2017 | 2018 | 6.6769 | 6.6769 | 0 |  |  |  |  | 3.9699 | 2.707 | 0 | 6.6769
42 | Создание системы дистанционного сбора данных (СДСД) с приборов учета электроэнергии в г. Москве |  |  | 2017 | 2018 | 47.0682 | 47.0682 | 0 |  |  |  |  | 11.7671 | 35.3012 | 0 | 47.0682
43 | Создание общеобменной системы вентиляции адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 25 корп.3 |  |  | 2017 | 2017 | 18.4218 | 18.4218 | 3.1974e-14 |  |  |  |  | 18.4218 | 0 | 0 | 18.4218
44 | Создание системы кондиционирования и вентиляции по адресу: г. Москва, ул. Новоалексеевская д.19, корп. 2 |  |  | 2017 | 2018 | 15.9484 | 15.9484 | 0 |  |  |  |  | 0.4917 | 15.4567 | 0 | 15.9484
45 | Создание вентилируемого фасада здания по адресу: г. Москва, ул. Касимовская, д. 23 |  |  | 2017 | 2018 | 10.5963 | 10.5963 | 0 |  |  |  |  | 9.7821 | 0.8142 | 0 | 10.5963
46 | Создание вентилируемого фасада здания по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 9, корп. 2 |  |  | 2017 | 2018 | 7.2869 | 7.2869 | 0 |  |  |  |  | 6.7292 | 0.5577 | 0 | 7.2869
47 | Создание вентилируемого фасада здания по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 71, корп. 3 |  |  | 2017 | 2018 | 9.9673 | 9.9673 | 0 |  |  |  |  | 9.202 | 0.76533 | 0 | 9.9673
48 | Установка и модернизация охранно-пожарных систем в 2017 году |  |  | 2017 | 2017 | 7.4838 | 7.4838 | 0 |  |  |  |  | 7.4838 | 0 | 0 | 7.4838
49 | Приобретение легковых автомобилей |  |  | 2017 | 2017 | 7.6926 | 7.6926 | 0 |  |  |  |  | 7.6926 | 0 | 0 | 7.6926
50 | Развитие системы «Электронный архив документов» (ЭАД) |  |  | 2017 | 2017 | 6.6354 | 6.6354 | 0 |  |  |  |  | 6.6354 | 0 | 0 | 6.6354
51 | Приобретение терминалов автоматизированной системы ввода данных (АСВД) |  |  | 2017 | 2017 | 2.343 | 2.343 | 0 |  |  |  |  | 2.343 | 0 | 0 | 2.343
52 | Приобретение лицензий Касперского |  |  | 2017 | 2017 | 3.5804 | 3.5804 | 0 |  |  |  |  | 3.5804 | 0 | 0 | 3.5804
53 | Приобретение лицензий Naumen для замены платформы системы управления поддержкой BMC Remedy |  |  | 2017 | 2017 | 6.9549 | 6.9549 | 0 |  |  |  |  | 6.9549 | 0 | 0 | 6.9549
54 | Приобретение лицензий Robotron |  |  | 2017 | 2017 | 23.9288 | 23.9288 | 0 |  |  |  |  | 23.9288 | 0 | 0 | 23.9288
55 | Приобретение серверного оборудования и лицензий для Информационно-аналитической системы (ИАС) и АРМ Подготовки данных об энергопотреблении (ПДЭ) |  |  | 2017 | 2017 | 68.8016 | 68.8016 | 0 |  |  |  |  | 68.8016 | 0 | 0 | 68.8016
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
* С — строительство, П — проектирование.
** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## Списки (hidden)
2.1. Цели и задачи ИПР
цели | Сохранение и закрепление лидерства в регионе
Усиление конкурентных преимуществ
Увеличение капитализации
Повышение качества обслуживания клиентов
Унификация стандартов качества обслуживания клиентов
Развитие систем автоматизированного учета электропотребления
задачи | Повышение качества обслуживания клиентов
Обеспечение соблюдения нормативов по размещению сотрудников (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-05)
Экономия на арендных платежах (за арендуемые помещения и автотранспорт)
Снижение потерь электроэнергии в сети
Снижение затрат на периодическую замену приборов учета, транспортных расходов
Автоматизация бизнес-процессов, повышение производительности
да
нет
Тип проекта
Модернизация
Реконструкция
Новое строительство и расширение
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату
Планирование
Строительство
Незавершенное строительство – приостановлено
Законсервировано
Планируется реализация в установленный срок
Реализация в установленный срок
Отставание от установленного срока

## Идентификатор (hidden)
№ проекта ИПР
| 1 | Создание и внедрение единой системы ведения нормативно-справочной информации (НСИ) | 42015 | 22016 | 13.01.0032 | F | F _13.01.0032
| 2 | Развитие и модернизация систем биллинга ПАО "Мосэнергосбыт" | 22015 | 22016 | 13.01.0021 | F | F _13.01.0021
1.5.4 | 3 | Развитие и модернизация «Системы управления энергосбытовой деятельности Универсальный интерфейс (API)» (2016-2017 гг) | 22016 | 22017 | 13.01.0035 | G | G_13.01.0035
1.5.3 | 4 | Создание единой системы управления взаимодействия с клиентами (СУВК) (2016-2017 гг) | 22016 | 22017 | 13.01.0034 | G | G_13.01.0034
| 5 | Развитие системы контроля и мониторинга информационных процессов (СКИМ) Процессингового центра | 22016 | 42016 | 13.01.0031 | G | G_13.01.0031
| 6 | Развитие сервисов "Личный кабинет клиента для юридических лиц", "Личный кабинет для юридических лиц (юридически-значимый документооборот)", "Личный кабинет частного клиента"(ЛКК БЫТ)" | 22016 | 42016 | 13.01.0033 | G | G_13.01.0033
1.5.5 | 7 | Приобретение оборудования для замены центральной учрежденческой автоматической телефонной станции (УАТС Коралл) | 42016 | 12017 | 13.01.0044 | G | G_13.01.0044
| 8 | Развитие системы "Корпоративная интеграционная сервисная шина (КИСШ)" | 22016 | 42016 | 13.01.0039 | G | G_13.01.0039
| 9 | Приобретение оборудования для контактного центра ПАО "Мосэнергосбыт" | 32016 | 42016 | 13.01.0040 | G | G_13.01.0040
| 10 | Развитие информационно-технологического комплекса Энергоменеджер | 12016 | 12016 | 13.01.0040 | G | G_13.01.0040
| 11 | Модернизация охранно-пожарных систем четырех объектов собственности ПАО «Мосэнергосбыт» | 32016 | 42016 | 13.01.0051 | G | G_13.01.0051
| 12 | Приобретение оборудования для организации видеоконференций | 22016 | 42016 | 13.01.0037 | G | G_13.01.0037
| 13 | Реконструкция системы освещения офисов ПАО "Мосэнергосбыт" | 22016 | 42016 | 13.01.0007 | G | G_13.01.0007
1.5.1 | 14 | Модернизация локальной вычислительной сети центрального офиса | 22016 | 12017 | 13.01.0016 | G | G_13.01.0016
1.5.2 | 15 | Доработка лицензионного программного обеспечения информационно-аналитической системы по организации работы на оптовом рынке электрической энергии и мощности («ИНФОПРО:Энерготрейдинг») | 12017 | 12017 | 13.01.0058 | H | H _13.01.0058
1.5.6 | 16 | Развитие системы управления ИТ-процессами NAUMEN Service Desk | 12017 | 42017 | 13.01.0087 | H | H _13.01.0087
1.5.7 | 17 | Приобретение рабочих станций | 22017 | 22017 | 13.01.0060 | H | H _13.01.0060
1.5.8 | 18 | Приобретение печатной техники корпоративного класса | 22017 | 22017 | 13.01.0061 | H | H _13.01.0061
1.5.9 | 19 | Приобретение оборудования для увеличения дисковой емкости единой системы хранения данных (ЕСХД) | 22017 | 22017 | 13.01.0062 | H | H _13.01.0062
1.5.10 | 20 | Приобретение оборудования для увеличения производительности кластера системы управления баз данных (СУБД) автоматизированной системы управления энергосбытовой деятельностью (АСУ ЭД) | 22017 | 22017 | 13.01.0048 | H | H _13.01.0048
1.5.11 | 21 | Развитие программного продукта «Виртуальный консультант» | 22017 | 42017 | 13.01.0063 | H | H _13.01.0063
1.5.12 | 22 | Развитие подсистемы «Управление дебиторской задолженностью» в системе управления энергосбытовой деятельностью (СУЭД) | 22017 | 12018 | 13.01.0066 | H | H _13.01.0066
1.5.13 | 23 | Развитие подсистемы «Претензионно-исковая работа» в Системе управления энергосбытовой деятельностью (СУЭД) | 22017 | 12018 | 13.01.0067 | H | H _13.01.0067
1.5.14 | 24 | Развитие сервиса «Личный кабинет клиента с юридически значимым документоборотом (ЛКК ЮЛ ЮЗДО)» | 22017 | 42017 | 13.01.0068 | H | H _13.01.0068
1.5.15 | 25 | Развитие единой системы ведения нормативно-справочной информации (НСИ) | 22017 | 12018 | 13.01.0069 | H | H _13.01.0069
1.5.16 | 26 | Развитие сервиса «Интерактивное приложение Личный кабинет клиента ЖКХ (ИП ЛКК ЖКХ)» | 22017 | 42017 | 13.01.0070 | H | H _13.01.0070
1.5.17 | 27 | Развитие и модернизация «Системы управления энергосбытовой деятельности Универсальный интерфейс (API)» (2017-2018 гг) | 22017 | 12018 | 13.01.0071 | H | H _13.01.0071
1.5.18 | 28 | Развитие информационно-аналитической системы контроля и мониторинга (СКИМ) информационных процессов процессингового центра | 22017 | 42017 | 13.01.0072 | H | H _13.01.0072
1.5.19 | 29 | Развитие единой автоматизированной системы взаимодействия с клиентами (СУВК) (2017-2018 гг) | 22017 | 12018 | 13.01.0074 | H | H _13.01.0074
1.5.20 | 30 | Развитие программного продукта «Платежная система энергосбытовой компании» | 22017 | 42017 | 13.01.0075 | H | H _13.01.0075
1.5.21 | 31 | Развитие автоматизированной информационной системы подготовки данных об энергопотреблении – Предбиллинг» | 22017 | 22018 | 13.01.0076 | H | H _13.01.0076
1.5.22 | 32 | Модернизация центра обработки данных (ЦОД) | 22017 | 22018 | 13.01.0077 | H | H _13.01.0077
1.5.23 | 33 | Создание системы защиты и предотвращения утечек информации | 22017 | 32018 | 13.01.0085 | H | H _13.01.0085
1.5.24 | 34 | Приобретение дополнительных ключей активации для системы резервного копирования (СРК) | 32017 | 32017 | 13.01.0064 | H | H _13.01.0064
1.5.25 | 35 | Приобретение оборудования для модернизации вспомогательных систем локально-вычислительной сети (ЛВС) | 32017 | 32017 | 13.01.0065 | H | H _13.01.0065
1.5.26 | 36 | Приобретение оборудования для модернизации серверов Oracle | 32017 | 42017 | 13.01.0049 | H | H _13.01.0049
1.5.27 | 37 | Развитие системы «Корпоративная интеграционная сервисная шина" (КИСШ)» | 32017 | 42017 | 13.01.0078 | H | H _13.01.0078
1.5.28 | 38 | Развитие автоматизированного рабочего места «Договорной конструктор» (АРМ ДК) | 32017 | 42017 | 13.01.0079 | H | H _13.01.0079
1.5.29 | 39 | Развитие и модернизация курсов системы дистанционного обучения | 32017 | 12018 | 13.01.0080 | H | H _13.01.0080
1.5.30 | 40 | Развитие и модернизация единого сервиса «Личный кабинет частного клиента физического лица» | 32017 | 42017 | 13.01.0081 | H | H _13.01.0081
1.5.31 | 41 | Развитие системы аналитической отчетности энергосбытовой деятельности (ИАС) | 32017 | 22018 | 13.01.0082 | H | H _13.01.0082
1.5.32 | 42 | Создание системы дистанционного сбора данных (СДСД) с приборов учета электроэнергии в г. Москве | 32017 | 22018 | 13.01.0059 | H | H _13.01.0059
1.5.33 | 43 | Создание общеобменной системы вентиляции адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 25 корп.3 | 12017 | 12017 | 13.01.0014 | H | H _13.01.0014
1.5.34 | 44 | Создание системы кондиционирования и вентиляции по адресу: г. Москва, ул. Новоалексеевская д.19, корп. 2 | 32017 | 22018 | 13.01.0094 | H | H _13.01.0094
1.5.35 | 45 | Создание вентилируемого фасада здания по адресу: г. Москва, ул. Касимовская, д. 23 | 32017 | 22018 | 13.01.0095 | H | H _13.01.0095
1.5.36 | 46 | Создание вентилируемого фасада здания по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 9, корп. 2 | 32017 | 22018 | 13.01.0096 | H | H _13.01.0096
1.5.37 | 47 | Создание вентилируемого фасада здания по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 71, корп. 3 | 32017 | 22018 | 13.01.0097 | H | H _13.01.0097
1.5.38 | 48 | Установка и модернизация охранно-пожарных систем в 2017 году | 22017 | 42017 | 13.01.0090 | H | H _13.01.0090
1.5.39 | 49 | Приобретение легковых автомобилей | 32017 | 32017 | 13.01.0092 | H | H _13.01.0092
1.5.40 | 50 | Развитие системы «Электронный архив документов» (ЭАД) | 22017 | 42017 | 13.01.0119 | H | H _13.01.0119
1.5.41 | 51 | Приобретение терминалов автоматизированной системы ввода данных (АСВД) | 32017 | 42017 | 13.01.0118 | H | H _13.01.0118
1.5.42 | 52 | Приобретение лицензий Касперского | 12017 | 12017 | 13.01.0052 | H | H _13.01.0052
1.5.43 | 53 | Приобретение лицензий Naumen для замены платформы системы управления поддержкой BMC Remedy | 12017 | 12017 | 13.01.0028 | H | H _13.01.0028
1.5.44 | 54 | Приобретение лицензий Robotron | 12017 | 12017 | 13.01.0029 | H | H _13.01.0029
1.5.45 | 55 | Приобретение серверного оборудования и лицензий для Информационно-аналитической системы (ИАС) и АРМ Подготовки данных об энергопотреблении (ПДЭ) | 12017 | 12017 | 13.01.0026 | H | H _13.01.0026
|  | Проведение бесшовной интеграции центра сбора и обработки данных системы коммерческого учета электроэнергии "Энфорс" с автоматизированной информационной системой подготовки данных об энергопотреблении (2018 г) | 22018 | 42018 | 13.01.0047 | I | I _13.01.0047
|  | Развитие единой автоматизированной системы взаимодействия с клиентами (СУВК) (2018-2019 гг) | 22018 | 12019 | 13.01.0107 | I | I _13.01.0107
|  | Развитие и модернизация "Системы управления энергосбытовой деятельности Универсальный интерфейс (API)" (2018-2019 гг) | 22018 | 12019 | 13.01.0084 | I | I _13.01.0084
|  | Модернизации сетевой инфраструктуры центрального офиса для обеспечения защиты информации (2018 г) | 32018 | 32018 | 13.01.0086 | I | I _13.01.0086
|  | Приобретение рабочих станций (1500 ед.) в 2018-2019 гг (2018 г - 750 ед., 2019 г - 750 ед.) | 32018 | 22019 | 13.01.0083 | I | I _13.01.0083
|  | Приобретение печатной техники корпоративного класса (114 ед.) в 2018-2019 гг (2018 г - 57 ед., 2019 г - 57 ед.) | 32018 | 22019 | 13.01.0105 | I | I _13.01.0105
|  | Развитие информационно-аналитической системы контроля и мониторинга (СКИМ) информационных процессов процессингового центра (2018-2019 гг) | 32018 | 42019 | 13.01.0108 | I | I _13.01.0108
|  | Развитие сервиса "Личный кабинет клиента с юридически значимым документоборотом (ЛКК ЮЛ ЮЗДО)" (2018-2019 гг) | 32018 | 42019 | 13.01.0109 | I | I _13.01.0109
|  | Развитие и модернизация единого сервиса «Личный кабинет частного клиента - физического лица» (2018-2019 гг) | 32018 | 42019 | 13.01.0110 | I | I _13.01.0110
|  | Развитие единого сервиса «Интерактивное приложение «Личный кабинет клиента ЖКХ» (ИП ЛКК ЖКХ) (2018-2019 гг) | 32018 | 42019 | 13.01.0111 | I | I _13.01.0111
|  | Развитие автоматизированной системы управления мобильными бригадами (АСУМБ) (2018-2019 гг) | 32018 | 42019 | 13.01.0112 | I | I _13.01.0112
|  | Развитие системы "Корпоративная интеграционная сервисная шина" (КИСШ)» (2018-2019) | 32018 | 42019 | 13.01.0114 | I | I _13.01.0114
|  | Развитие программного продукта "Платежная система энергосбытовой компании" (2018-2019 гг) | 32018 | 42019 | 13.01.0117 | I | I _13.01.0117
|  | Создание системы кондиционирования и вентиляции по адресу: г. Москва, ул. Новоалексеевская д.19, корп. 2 (2017-2018 гг) | 32017 | 22018 | 13.01.0094 | H | H _13.01.0094
|  | Создание вентилируемого фасада здания по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.29, к.2 (2018 г) | 22018 | 42018 | 13.01.0099 | I | I _13.01.0099
|  | Реконструкция структурированной кабельной сети в здании по адресу: г. Москва, ул. Утренняя, д.8 а | 22018 | 42018 | 13.01.0129 | I | I _13.01.0129
|  | Установка автоматических систем порошкового пожаротушения (АСППТ) в помещениях архивного назначения административного здания по адресу. г. Москва, ул. Смольная, д. 24А | 22018 | 42018 | 13.01.0131 | I | I _13.01.0131
|  | Приобретение дискового массива для системы резервного копирования | 32018 | 32018 | 13.01.0132 | I | I _13.01.0132
|  | Приобретение дополнительных ключей активации для системы виртуализации | 32018 | 32018 | 13.01.0133 | I | I _13.01.0133
|  | Развитие модуля автоматизированное рабочее место (АРМ) «Договорной конструктор» | 22018 | 22019 | 13.01.0134 | I | I _13.01.0134
|  | Развитие подсистемы «Претензионно-исковая работа» Системы управления энергосбытовой деятельностью (СУЭД) | 22018 | 22019 | 13.01.0137 | I | I _13.01.0137
|  | Развитие «Единой системы ведения нормативно-справочной информации» (ЕС НСИ) | 22018 | 22019 | 13.01.0135 | I | I _13.01.0135
|  | Развитие системы «Электронного архива документов» | 22018 | 22019 | 13.01.0138 | I | I _13.01.0138
|  | Развитие Информационно-аналитической системы | 22018 | 22019 | 13.01.0136 | I | I _13.01.0136
|  | Установка автоматизированных узлов управления (АУУ) систем отопления в трех административных зданиях в городе Москве | 32017 | 32018 | 13.01.0126 | H | H _13.01.0126
|  | Создание системы беспроводного сбора данных (СБСД) с приборов учета электроэнергии | 22018 | 42019 | 13.01.0139 | I | I _13.01.0139
|  | A | 2010
|  | B | 2011
|  | C | 2012
|  | D | 2013
|  | E | 2014
|  | F | 2015
|  | G | 2016
|  | H | 2017
|  | I | 2018
|  | J | 2019
|  | K | 2020
|  | L | 2021
|  | M | 2022
|  | N | 2023
|  | O | 2024
|  | P | 2025
|  | Q | 2026
|  | R | 2027
|  | S | 2028
|  | T | 2029
|  | U | 2030
|  | V | 2031
|  | W | 2032
|  | X | 2033
|  | Y | 2034
|  | Z | 2035

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "ЭК "Восток"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_VOSTOK-OO-04
(идентификатор инвестиционного проекта)
«Создание автоматизированной информационной системы 2.0" (АИС) гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории деятельности Оренбургской области»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/ подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1 | АО "ЭК Восток" | х | 2025-10-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | Поставка системы хранения данных | Лот 2 Система хранения данных Huawei OceanStor Dorado 6000 V6 | АО "ЭК Восток" | 7318.168 | Приказ ПЗ-В-2025-0141 от 07.04.2025 | 7318.168 | Аукцион | Аукцион | размещено в публичном доступе (на ЭТП) | размещено в публичном доступе (на ЭТП) | ООО "СЕРФ Консалтинг" ООО "КУБИТТЕХНОЛОДЖИ" ИП Снопко А.А. ООО "ИК "ХОСТ" ООО "Е-Технолоджис" ООО "Валькирия" ООО "Альтекс" ООО "Первый Интегратор" ООО "Настена" ООО "Тела-Телеком" | 6439,98784 7062,03212 7171,80464 7135,21380 0 5824,31908 6952,25960 6805,89624 5860,90992 5897,50076 |  | не проводились | 6439,98784 7062,03212 7171,80464 7135,21380 0 5824,31908 6952,25960 6805,89624 5860,90992 5897,50076 | 5824.3191 | ООО "СЕРФ Консалтинг" | 6989.1829 | 6989.1829 | 42/25 | www.zakupki.gov.ru, www.rts-tender.ru. | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | п.4 пп б Положения "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке учета указанного объема" | Постановление Правительства РФ | 2014-12-11 | 1352 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | х | х | х | х | Д-В-2025-1288 от 20.05.2025 | х
2 | АО "ЭК Восток" | х | 2025-10-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | Серверное обрудование | Сервер Dell PowerEdge R660 | АО "ЭК Восток" | 10764.7693 | Приказ ПЗ-В-2025-0214 от 23.05.2026 | 10764.7693 | Аукцион | Аукцион | размещено в публичном доступе (на ЭТП) | размещено в публичном доступе (на ЭТП) | ООО "РЕМО" Гудилин Антон Николаевич ООО "Первый интегратор" ООО "ВПС" ООО "ИК "ХОСТ" Соловьев Владимир Валерьевич ООО "ЭКО" | 9365,349 6943,27 7104,75 9526,82 9688,29 6997,10 9419,17 |  | не проводились | 9365,349 6943,27 7104,75 9526,82 9688,29 6997,10 9419,17 | 6943.276 | Гудилин Антон Николаевич | 7346.9549 | 7346.9549 | 65/25 | www.zakupki.gov.ru, www.rts-tender.ru. | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | х | х | х | х | Д-В-2025-1683 от 07.07.2025 | 1 шт на сумму 1005592,24 без НДС
3 | АО "ЭК Восток" | х | 2025-10-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | Лицензия на сервер | 1С: Предприятие 8.3. КОРП Лицензия на сервер (ч86-64) | АО "ЭК Восток" | 1381 | Приказ ПЗ-В-2025-0391 от 29.09.2025 | 1381 | Аукцион | Аукцион | размещено в публичном доступе (на ЭТП) | размещено в публичном доступе (на ЭТП) | Поварин Дмитрий Анатольевич ООО "СОФТ БИЛДИНГ" ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ" ООО "ЛИНКСАЙД" ООО "ИТС КОНСУЛЬТАНТ" | 1381,00 1381,00 1311,95 1381,00 1381,00 |  | 1 | 1381,00 1381,00 1311,95 1381,00 1381,00 | 1311.95 | ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ" | 1311.95 | 1311.95 | 9425 | www.zakupki.gov.ru, www.rts-tender.ru. | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | х | х | х | х | 2025-10-27 | 2025-10-27 | х | х | х | х | Д-В-КГН-2025-2878 от 27.10.2025 | 1 шт. на сумму 262 390,00
4 | АО "ЭК Восток" | х | 2025-10-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | Лицензия на неисключительное право | Лицензионное вознаграждение за неисключительное право "АИС Восток 2.0"( РРПО № 30173 от 22.10.2025) | АО "ЭК Восток" | 57000 |  | 57000 |  |  |  |  | ООО "Восток.Софт" |  |  |  |  | 57000 | ООО "Восток.Софт" | 57000 | 57000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2025-10-27 | х | х | х | х | Д-В-ОРБ-2025-3174 от 27.10.2025 | 15000000

## Исходные для ТБР (hidden)
№ п.п. | Наименование | % | Примечание
1 | Доля ДПС | 2.662%
2 | Основная дятельность | 97.34%
| Итого | 100%
1 | Доля Москвы | 56.61% | По точкам учета на 31.12.2015
2 | Доля Московской области | 43.39%
| Итого | 100%